**СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

 **«Развитие бизнеса и привлечение инвестиций в городском округе «город Дербент»**

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципального приоритетного проекта  |  Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта  |  Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций |
| Разработчик сводного плана  |  Разаханов Т.М.- заместитель начальника Управления экономики и инвестиций администрации |

**2. План муниципального приоритетного проекта по контрольным точкам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| 1. |  Инициация проекта | 10.12.2017 г |  Обоснование идеи | Управление экономики и инвестиций | Руководитель проекта |
| 2. |  Разработка предложения по проекту |  12.12.2017 г |  Предложение по проекту |  Управление экономики и инвестиций |  Руководитель проекта |
| 3. | Разработка паспорта муниципального проекта | 15.12.2017 г |  Паспорт проекта |  Управление экономики и инвестиций |  Руководитель проекта |
| 4. | Разработка сводного плана проекта | 17.12.2017 г | Сводный план проекта | Управление экономики и инвестиций | Руководитель проекта |
| 5. | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | 17.12.2017 г |  Протокол заседания проектного офиса |  Проектный офис |  Куратор проекта |
| 6. | Обсуждение финансового плана проекта | 18.12.2017 г |  План финансового обеспечения | Управлени финансов |  Куратор проекта |
| 7. | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | 25.12.2017 г |  Постановление главы администрации |  Управление экономики и инвестиций |  Глава администрации |
| 8. | Начало реализации проекта | 10.01.2018 г | План мероприятий проекта | Управление экономики и инвестиций | Руководитель проекта |
| 9. | Подведение промежуточных результатов | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |  Отчет по промежуточным точкам |  Управление экономики и инвестиций |  Руководитель проекта |
| 10. | Окончание реализации проекта | 25.12.2018 г | Подготовка сводного отчета |  Управление экономики и инвестиций |  Руководитель проекта |
| 11. | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | 28.12.2018 г |  Подготовка сводного отчета |  Проектный офис |  Куратор проекта |

**3. План мероприятий по реализации**

**муниципального приоритетного проекта**

**«Развитие бизнеса и привлечение инвестиций в городском округе «город Дербент»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель мероприятий** |
| 1 | Совершенствование нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства | По мере необходимости | Управление экономики и инвестицийОтдел правовой и кадровой работы |
| 2 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов ГО «город Дербент» | Ежегодно до30.11. | Управление экономики и инвестиций |
| 3 | Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ | По мере необходимости | Управление экономики и инвестицийОтдел правовой и кадровой работы |
| 4 | Предоставление субсидий и грантов на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | В соответствии со сроками проведения конкурсов Агентством по предпринимательству и инвестициям | Управление экономики и инвестицийАгентство по предпринимательству и инвестициям (по согласованию)Фонд поддержки МСП(по согласованию) |
| 5 | Внедрение целевых моделей. Мероприятия, способствующие упрощению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства округа к муниципальному имуществу.  | Ежегодно до30.11. | МКУ Управление земельных и имущественных отношенийОтдел по делам архитектуры и градостроительства |
| 6 | Создание инфраструктуры для поддержки начинающих предпринимателей и развития малого и среднего предпринимательства | Ежегодно до30.11. | Управление экономики и инвестиций |
| 7 | Пуск в эксплуатацию бизнес-инкубатора | I квартал 2018 г. | Управление экономики и инвестицийАгентство по предпринимательству и инвестициям (по согласованию) |
| 8 | Предоставление услуг по программе «МФЦ для бизнеса» | По мере обращения предпринимателей | Управление экономики и инвестицийМФЦ РД в г. Дербент (по согласованию) |
| 9 | Продвижение на рынке товаров, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства | Ежегодно до21.12. | Управление экономики и инвестицийМКУ Управление земельных и имущественных отношений |
| 10 | Актуализация положения о порядке размещения и функционирования нестационарных объектов потребительского рынка, включая поддержку выставочно-ярмарочной деятельности | I квартал 2018 г. | МКУ Управление земельных и имущественных отношенийУправление экономики и инвестиций |
| 11 | Осуществление закупок муниципальными заказчики городского округа «город Дербент» на сумму не менее 30% от общего объема закупок товаров, работ и услуг у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. | Ежегодно до30.11. | Отдел закупок |
| 12 | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, организация коллективных стендов в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, фестивалей с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной направленности.  | Ежеквартальнодо 10 числа | МКУ Управление земельных и имущественных отношенийУправление экономики и инвестицийУправление культуры, спорта, молодежной политики и туризма |
| 13 | Обеспечение функционирования специализированного раздела на сайте администрации в сети «Интернет» | январь 2018 г. | Управление экономики и инвестицийПресс-служба |
| 14 | Проведение информационной и рекламной кампаний по повышению престижа предпринимательской деятельности (теле-, радиореклама, наружная реклама, публикации в региональных изданиях). Продвижение молодых предпринимателей в республиканских средствах массовой информации, в том числе через участие в информационных программах, ток-шоу | Ежегодно до30.11. | Управление экономики и инвестицийУправление культуры, спорта, молодежной политики и туризмаПресс-служба |
| 15 | Организация и развитие сотрудничества с российскими и международными организациями по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ежегодно до30.11. | Управление экономики и инвестиций |
| 16 | Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в средствах массовой информации | Ежегодно до30.11. | Пресс-службаУправление экономики и инвестицийМФЦ г. Дербента (по соглас.) |
| 17 | Предоставление консультационных, организационных, юридических услуг по различным вопросам предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность, в том числе с выездом на место и путем организации работы телефонов «горячей линии» | По мере обращения предпринимателей | Управление экономики и инвестицийОтдел правовой и кадровой работы |
| 18 | Проведение форумов, «круглых столов», вебинаров, тренингов и мастер-классов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Ежегодно до30.11. | Управление экономики и инвестицийУправление культуры, спорта, молодежной политики и туризма |
| 19 | Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах городского бюджета | В течение года | Финансовое управление,Управление экономики и инвестиций,ОМВД России по г. Дербент (по согласованию)МРИ ФНС №3 (по согласованию) |
| 20 | Поддержка социального предпринимательства | Ежегодно до30.11. | Управление экономики и инвестиций |
| 21 | Содействие в создании и развитии общественных и профессиональных объединений предпринимателей | В течение года | Управление экономики и инвестиций |
| 22 | Разработка и утверждение документа стратегического планирования (Наличие инвестиционной стратегии) | 30.03.2018 | Управление экономики и инвестиций |
| 23 | Разработка и утверждение в открытом доступе инвестиционного паспорта ГО | 30.03.2018 | Управление экономики и инвестиций |
| 24 | Принятие НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития МСП | 30.03.2018 | Управление экономики и инвестиций |
| 25 | Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в ГО и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте | Ежегодно до30.09. | МБУ Управление жилищно-коммунального хозяйстваУправление экономики и инвестиций |
| 26 | Ежегодное инвестиционное послание Главы ГО | Ежегодно до01.11. | Управление экономики и инвестиций |
| 27 | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма МЧП | 30.03.2018 | Управление экономики и инвестиций |
| 28 | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, инвестплощадок) | 30.03.2018 | МКУ Управление земельных и имущественных отношенийУправление экономики и инвестицийМБУ Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 29 | Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений в целях подключения ОКС к системам инженерной инфраструктуры  | 30.03.2018 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 30 | Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур строительства при реализации инвестпроектов | 30.03.2018 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 31 | Сокращение финансовых издержек инвесторов на гос.регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию в ОМСУ | 30.03.2018 | МКУ Управление земельных и имущественных отношений |
| 32 | Информирование субъектов МСП о порядке оказания муниципальных услуг | Ежемесячно | Управление экономики и инвестиций Пресс-служба |
| 33 | Формирование земельных участков, которые будут предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности  | 30.03.2018 | МКУ Управление земельных и имущественных отношений,Управление экономики и инвестиций |
| 34 | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | 01.04.2018 | Финансовое управление,МКУ Управление земельных и имущественных отношений,Управление экономики и инвестиций |
| 35 | Обеспечение доступности документов, определяющих требования к размещению объектов инфраструктуры и объектов создаваемых в рамках реализации инвестпроектов | 30.04.2018 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 36 | Подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям по включению мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации ивестпроектов  | По мере реализации инвест. проектов  | МБУ Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 37 | Ведение, актуализация реестра инвестпроектов на территории ГО | Ежеквартальнодо 10 числа | Управление экономики и инвестиций |
| 38 | Контроль за полнотой исполнений обязательств инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории ГО | Ежеквартальнодо 10 числа | Управление экономики и инвестицийМКУ Управление земельных и имущественных отношений |

**5. Контактная информация об участниках муниципального приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в приоритетном проекте  | Ф.И.О. | Должность | Контактная информация |
| 1. | Куратор проекта | Фарманов Р.Ф. | Заместитель главы администрации |  |
| 2. | Руководитель проекта | Кудаев С.М. | Начальник Управления экономики и инвестиций |  |
| 3. | Руководитель проектного офиса | Разаханов Т.М. | Заместитель начальника Управления экономики и инвестиций |  |